| **Termo de Abertura de Projeto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titulo do Projeto** | **Aplicativo híbrido para facilitação da adoção de pets na Grande Florianópolis** | | |
| **Aluno(s)** | Felipe de Campos Santos (17200441)  Matheus Leonel Balduino (17202305) | | |
| **Data** | 11/11/2021 | | |
| **Justificativa** | * Aumentar a adoção responsável de pets na Grande Florianópolis em 5% em até 2 anos; * Desenvolver um acompanhamento do histórico de adoções e novos tutores e tutoras; | | |
| **Objetivo(s)** | * Desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) baseado no tema “Aplicativo híbrido para facilitação da adoção de pets na Grande Florianópolis” * Desenvolver uma plataforma web que centralize as ONGs e animais para adoção, e os coloque em contato com possíveis tutores e tutoras; * Organizar no mínimo 1 evento de adoção em parceria com ONGs locais até dezembro 2022; | | |
| **Resultados esperados** | * Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)   + Aprovação pela banca avaliadora * Plataforma web * Documentação da plataforma * Vídeos explicativos para as ONGs * Evento de adoção | | |
| **Premissas** | * Devemos ter uma reunião de pelo menos 1h com as ONGs para análise de necessidades; | | |
| **Restrições** | * Aprovação nas disciplinas Introdução ao TCC; TCC I e TCC II * A plataforma deve estar pronta para uso até dezembro de 2022 * Somente software e plataformas gratuitas poderão ser usadas para a plataforma (custo zero de manutenção) * A estruturação e modelagem da plataforma deve ser feita a garantir que não sejam ultrapassados os limites de requisitos / dados disponibilizados pelo sistema de Banco de Dados e / ou servidor backend | | |
| **Estimativa do**  **custo total (R$)** | * Domínio DNS: aproximadamente R$50 por ano * Impressão do TCC (aproximadamente R$5) * **Total: R$55** | | |
| **Estimativa da duração total** | 1. **Fase de Análise**    1. Entrevistas com ONGs [4 semanas]    2. Definição de requisitos [3 semanas]    3. Pesquisa da bibliografia [2 semanas] -    4. Leitura da bibliografia [2 semanas] - 2. **Fase de construção e desenvolvimento**    1. Backend [6 semanas]    2. Frontend [6 semanas]    3. Escrita do TCC [24 semanas] 3. **Fase de implementação**    1. Criação de material pra treinamento [3 semanas]    2. Treinamento dos responsáveis pelas ONGs [4 semanas] 4. **Finalização**    1. Treino para apresentação do TCC [1 semana]    2. Apresentação do TCC [1 dia]   Estimativa de duração total: 43 semanas (9 meses e 2 semanas) | | |
| **Partes interessadas e responsabilidades** | Orientador/a | 1. Manter reuniões semanais com os alunos fornecendo feedbacks e mentoria. | |
| Alunos | 1. Manter o/a orientador/a do TCC, e o conjunto de stakeholders, informados sobre o andamento geral, eventuais atrasos e milestones cumpridas; 2. Prezar pela comunicação aberta com os stakeholders, abrindo espaços semanais para feedbacks. | |
| Responsáveis pelas ONGs | 1. Prover as informações necessárias sobre os processos de resgate, adoção e acompanhamento de tutores pós-adoção para os gerentes do projeto e equipe de desenvolvimento; 2. Se dedicar aos tempos de aprendizado para uso da plataforma; 3. Manter as informações sobre a ONG atualizadas na plataforma. | |
|  | Professor da Disciplina (Introdução ao TCC) | 1. Orientar os gerentes de projeto na iniciação do TCC | |
| **Assinaturas de aprovação** | Orientador/a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Orientador/a | |
| Alunos | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Matheus Balduino | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Felipe Santos |
| Responsáveis pelas ONGs | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ONG 1 ONG 2 | |
| Coordenador da Disciplina (Introdução ao TCC) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Prof. Renato Cislaghi | |

**Referências**

[1] Adoção de animais aumenta na pandemia, mas abandono também. **Saúde Abril**, 2021. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/vida-animal/adocao-de-animais-aumenta-na-pandemia-mas-abandono-tambem/>>. Acesso em: 11 de nov. de 2021.

[2] Aumenta o número de animais à espera de um lar em Florianópolis. **NSC Total**, 2020. Disponível em: <<https://www.nsctotal.com.br/noticias/aumenta-o-numero-de-animais-a-espera-de-um-lar-em-florianopolis>>. Acesso em: 11 de nov. de 2021.