## Timeline (hidden)
| Start date | 2021-09-05 | [5 empty] | Mês 1 | [31 empty] | Mês 2 | [31 empty] | Mês 3 | [31 empty] | Mês 4 | [31 empty] | Mês 5 | [31 empty] | Mês 6
| (first sunday of the month) | [6 empty] | Sprint 1 | [15 empty] | Sprint 2 | [15 empty] | Sprint 3 | [15 empty] | Sprint 4 | [15 empty] | Sprint 5 | [15 empty] | Sprint 6 | [15 empty] | Sprint 7 | [15 empty] | Sprint 8 | [15 empty] | Sprint 9 | [15 empty] | Sprint 10 | [15 empty] | Sprint 11 | [15 empty] | Sprint 12
Feat | Task | Who | When (start) | When (ddl) | Days | ✔️ | Day | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
[7 empty] | Status | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04
HOME
Filtro | Definir filtros que vamos ter (alguns não são usados) | Felipe / Gabriel |  |  | ✔️: FALSE
| Testar API pra todos os casos | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
| Atualizar estrutura existente de front | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Campo "Por que a DIVID?" | Texto explicativo | Marketing / vendas |  |  | ✔️: FALSE
| Imagem | Marketing |  |  | ✔️: FALSE
Campo "Vantagens da DIVID" | Lista de vantagens | Vendas |  |  | ✔️: FALSE
| Texto Explicativo | Marketing |  |  | ✔️: FALSE
| Imagem/Ícone | Marketing |  |  | ✔️: FALSE
| Criar / atualizar campo existente | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Apês em destaque | Critério de seleção de apês | Vendas |  |  | ✔️: FALSE
| Melhorar performance da busca de apês (passar via next?) | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
| Criar / atualizar campo existente | Lucca / Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Campo comunidade | Definir como vai ser mostrado (lista, card, tabela?) | Ge |  |  | ✔️: FALSE
| Criar / atualizar campo existente | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
| Definir textos | Marketing |  |  | ✔️: FALSE
Página de apês
Mapa | Ver como deixar mais performatico | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
| Definir design do mapa e dos pinpoints | Ge |  |  | ✔️: FALSE
Lista de apês | Criar / atualizar modelo existente | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Página de apê
Galeria | Ver se nossa lib atual permite replicar o wireframe | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Infos apê | Criar / atualizar modelo existente | Lucca / Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Infos condo | Criar / atualizar modelo existente | Lucca / Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Descrição | Criar / atualizar modelo existente | Lucca / Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Quartos | Criar / atualizar modelo existente | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Mapa | Definir se vai ser mostrado coisas perto. Se sim, o que? | Gabriel / Ge |  |  | ✔️: FALSE
Apês recomendados | Definir critério de seleção | Felipe / Gabriel / Ge |  |  | ✔️: FALSE
| Criar / atualizar modelo existente | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Perfil do apê | Criar algoritmo pra criação do perfil | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Perfil do usuário
Página de info | Criar página | Felipe / Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Apês curtidos | Criar página | Felipe / Lucca |  |  | ✔️: FALSE
Edição de infos | Criar links da api | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
Teste de perfil
Pesquisa | Analisar respostas | - |  |  | ✔️: FALSE
Perguntas | Definir quais informações queremos coletar | Vendas e CS |  |  | ✔️: FALSE
| Montar texto das perguntas e respostas | Marketing |  |  | ✔️: FALSE
Telas | Definir separação das perguntas (tudo em uma página? Pessoais depois de convivência?) | Ge |  |  | ✔️: FALSE
| Criar telas | Lucca |  |  | ✔️: FALSE
| Criar algoritmo pra match de apês | Felipe |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE
| [ what ] | [ who ] |  |  | ✔️: FALSE

## Dashboard
Task progress | 0%
|  | Start | 0 | Days gone | 44511
Time progress | #DIV/0! | End | 0 | Days to go | -44511
#DIV/0!
Semana Atual |  |  | De | Até |  | Próxima semana |  |  | De | Até | Tasks Atrasadas |  |  |  | 0 | Por Responsável |  |  |  | Who
|  |  | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  |  |  |  | 2021-11-14 | 2021-11-19
Task | Who | When (start) | Days | When (ddl) |  | Task | Who | When (start) | Days | When (ddl) | Task | Who | Start | Days | DDL | Task | Who | Start | Days | DDL
nada programado pra essa semana | [5 empty] | Nada programado pra proxima semana |  |  |  |  | Nenhuma task está atrasada

## Timeline site
Project Starting Date | 2021-10-17 | [5 empty] | Mês 1 | [31 empty] | Mês 2 | [31 empty] | Mês 3 | [31 empty] | Mês 4 | [31 empty] | Mês 5 | [31 empty] | Mês 6
[7 empty] | Sprint 1 | [15 empty] | Sprint 2 | [15 empty] | Sprint 3 | [15 empty] | Sprint 4 | [15 empty] | Sprint 5 | [15 empty] | Sprint 6 | [15 empty] | Sprint 7 | [15 empty] | Sprint 8 | [15 empty] | Sprint 9 | [15 empty] | Sprint 10 | [15 empty] | Sprint 11 | [15 empty] | Sprint 12
Task | Who | When (start) | Days | When (ddl) | ✔️ | Day | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
[6 empty] | Status | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Formulas:
When (ddl) = IF([When (start)]="",, WORKDAY([When (start)],[Days]))